## Tabelle1
Zeitplan Semesterarbeit 2022
Tätigkeit / Phase | SOLL in Stunden | IST in Stunden | Differenz in Stunden
Initialisierung
Dokumentvorlage erstellen | 4 | 3 | 1
Aufgabenstellung | 2 | 1 | 1
Projektvorgehen | 2 | 1 | 1
Zeitplan erstellen | 4 | 3 | 1
Abgrenzung | 1 | 1 | 0
Ziele | 2 | 2 | 0
Konfigurationsmanagement | 1 | 2 | -1
Qualitätsmanagement | 1 | 2 | -1
Total | 17 | 15 | 2
Analyse
Risikoanalyse | 2 | 2.5 | -0.5
Stakeholderanalyse | 2 | 1.5 | 0.5
Anforderungsanalyse | 4 | 5 | -1
Lösungsvariante / Variantenentscheid | 2 | 1.5 | 0.5
Total | 10 | 10.5 | -0.5
Design
Kontextdiagramm | 1 | 1 | 0
Geschäftsprozesse | 1 | 1 | 0
Geschäftsanwendungsfälle | 3 | 4 | -1
Use-Case mit Beschreibung | 4 | 4 | 0
Sequenzdiagramm | 1 | 5 | -4
Klassen inkl. Beschreibung | 2 | 3 | -1
Zustandsdiagramme | 1 | 1 | 0
Datenbankdesign | 2 | 2.5 | -0.5
Systemarchitektur | 1 | 0.5 | 0.5
Testkonzept | 4 | 3 | 1
GUI-Designentwurf | 5 | 4 | 1
Total | 25 | 29 | -4
Realisierung
Datenbank | 8 | 9 | -1
Backend | 20 | 13 | 7
Frontend | 30 | 27 | 3
Testing | 10 | 2 | 8
Dokumentieren | 15 | 5 | 10
Total | 83 | 56 | 27
Administrative Arbeiten
Kikoff, Plenum | 4 | 2 | 2
Reviews | 1 | 1 | 0
Präsentation erstellen | 2 | 0 | 2
Finale Korrektur | 4 | 0 | 4
Total | 11 | 3 | 8
Gesamtotal | 146 | 113.5 | 32.5